АДМИНИСТРАЦИЯ ИВДЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.05.2021 | № 234 |
| --- | --- |

г. Ивдель

Об утверждении Плана мероприятий по проведению основного этапа межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Ивдельского городского округа с 1 июня по 30 сентября

2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года», законами Свердловской области от 28 ноября 2001 года   № 58 ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018       № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2020 № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–2023 годы», руководствуясь статьями 28, 30 Устава Ивдельского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Ивдельского городского округа ежегодную межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток»,

2. Утвердить план мероприятий по проведению основного этапа комплексной, межведомственной профилактической операции «Подросток» в Ивдельском городском округе (далее – операция «Подросток»), (прилагается).

3. Рекомендовать территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного управленческого округа:

1) обеспечить координацию работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории Ивдельского городского округа, в ходе подготовки и проведения мероприятий операции "Подросток";

2) представить в межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Ивдельском городском округе информацию:

- о результатах реализации плана профилактических мероприятий операции "Подросток" в срок до 01.11.2021;

- об успешном опыте органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении, в срок до 10.11.2021;

3) обеспечить освещение в средстве массовой информации, положительного опыта деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках операции "Подросток".

4. Управлению образования Администрации Ивдельского городского округа, Управлению по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Ивдельского городского округа обеспечить участие подведомственных учреждений в профилактических мероприятиях в рамках операции "Подросток".

5. Рекомендовать МО МВД России «Ивдельский», ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ», территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области «Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 18», государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области "Ивдельский центр занятости" принять участие в профилактических мероприятиях в рамках операции "Подросток".

6. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории Ивдельского городского округа:

1) обеспечить выполнение в полном объеме плана профилактических мероприятий операции "Подросток" в 2021 году;

2) представлять в территориальную комиссию города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного управленческого округа данные о результатах проведенной работы в рамках операции "Подросток" по форме, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и обобщенные данные по итогам проведения операции "Подросток" в срок до 15.10.2021.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ивдельского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ивдельского городского округа.

Глава городского округа; В.Д. Михель.

3-дв

2021_05_18_234

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ивдельского городского округа

от 18.05.2021 № 234

«Об утверждении Плана мероприятий

по проведению основного этапа межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

на территории Ивдельского городского округа с 1 июня по 30 сентября 2021 года»

ПЛАН

мероприятий по проведению основного этапа городской межведомственной комплексной

профилактической операции «Подросток» с 1 июня по 30 сентября 2021 года

| № | Наименования мероприятия | Время проведения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация рейдов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в том числе на объектах железнодорожного транспорта | в течение всего периода | Межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский» (далее - МО МВД России «Ивдельский»), Управление социальной политики г. Ивделя (далее — УСП); Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя» (далее — КЦСОН);Территориальная комиссия города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — ТКДН и ЗП) (по согласованию) |  |

| 1.2 | Организация и проведение вечерних рейдов по соблюдению несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста по осуществлению мероприятий в рамках реализации Закона Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, ТКДН и ЗП (по согласованию), Управление образования администрации Ивдельского городского округа (далее — Управление образования), образовательные организации, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Выявление детей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им посильной помощи, разработка индивидуальных программ реабилитации и адаптации вышеназванной категории граждан | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, ТКДН и ЗП, КЦСОН, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ивдельская ЦРБ» (далее — Ивдельская ЦРБ) (по согласованию) |  |
| 1.4 | Выявление и устройство выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГОУ СО, в приемные семьи, под опеку и попечительство | в течение всего периода | УСП (по согласованию) |  |
| 1.5 | Ранняя профилактика безнадзорности несовершеннолетних через патронаж семьи | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, ТКДН и ЗП, КЦСОН, Ивдельская ЦРБ (по согласованию) |  |
| 2. Работа с несовершеннолетними, в том числе с состоящими на различных видах учета |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и трудоустройство подростков с 14 лет, состоящих на различных видах учета | июнь-август | Государственное казенное учреждение «Ивдельский центр занятости» (далее — Ивдельский ЦЗ) (по согласованию); Управление по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Ивдельского городского округа (далее — УКФКС и ДМ) |  |
| 2.2 | Консультирование подростков и их родителей о возможности трудоустройства и иных форм организованной занятости в летний период | июнь-август | Ивдельский ЦЗ, УСП (по согласованию), УКФКС и ДМ, Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр г. Ивделя» (далее - ИМЦ) |  |
| 2.3 | Проведение медицинских осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря, устраивающихся на работу | июнь-август | Ивдельская ЦРБ (по согласованию) |  |
| 2.3 | Консультирование и организация трудоустройства, занятости и оздоровления детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей, в том числе подростков, состоящих на всех видах учета | июнь-август | УСП, КЦСОН (по согласованию) |  |
| 2.4 | Проведение дополнительных разъяснительных мероприятий по профилактике совершения правонарушений и преступлений, в том числе повторных | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 2.5 | Проведение дополнительных мероприятий с подростками, осужденными к мерам наказания, не связанными с лишением свободы | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», ТКДН и ЗП, Ивдельский межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Свердловской области» (далее — УИИ) (по согласованию) |  |
| 2.6 | Подготовка и передача в суд материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления и не достигших возраста наступления уголовной ответственности для направления их в воспитательные спецучреждения закрытого типа | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 2.7 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из семей в форме бесед, привлечения к участию в культурно-досуговых мероприятиях, разъяснения последствий самовольных уходов | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», ТКДН и ЗП, УСП, КЦСОН (по согласованию), УКФКС и ДМ, Управление образования |  |
| 2.8 | Предоставление обучающимся старших классов общеобразовательных организаций, а также подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации государственной услуги по профессиональной ориентации. | июнь-август | Ивдельский ЦЗ (по согласованию) |  |
| 3. Работа с семьями |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение рейдов по семьям с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми, фактов неисполнения родительских обязанностей по воспитанию детей; изъятие детей из семей при выявлении угрозы для их жизни и здоровья. | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, КЦСОН, ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 3.2 | Оказание помощи семьям: - проведение консультаций - социальная помощь - материальная помощь - информационно-организационная поддержка | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 3.3 | Организация благотворительной акции по сбору вещей, инвентаря, канцтоваров для детей-сирот, опекаемых и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 3.4 | Выделение путёвок на отдых и оздоровление для детей из малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, семей, состоящих на учете | в течение всего периода | УСП (по согласованию), ИМЦ |  |
| 3.5 | Проведение рейдов по месту жительства семей, состоящих на персонифицированном учете | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, КЦСОН, ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 3.6 | Дополнительные разъяснительные мероприятия для родителей по реализации Закона Свердловской области от 16.07.2009г. № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский», УСП, КЦСОН, ТКДН и ЗП (по согласованию), Управление образования, образовательные организации |  |
| 3.7 | Организация благотворительной акции по сбору вещей, инвентаря, канцтоваров для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при подготовке к новому учебному году. | август-сентябрь | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 4. Профилактика правонарушений, организация досуговых мероприятий |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение акции «Город без наркотиков» с оформлением стенгазеты и распространением тематических буклетов. | июнь | УКФКС и ДМ, КЦСОН (по согласованию) |  |
| 4.2 | Организация и проведение спортивно-массовых, культурных мероприятий для подростков и молодежи: - легкоатлетическая эстафета; - велопробег, посвященный Дню молодежи для подростков 10-14 лет; - соревнование по волейболу; - спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; - турнир по стритболу среди молодёжных команд микрорайонов; - День молодежи, Проводы белых ночей | июнь-август | УКФКС и ДМ |  |
| 4.3 | Организация и проведение досуговых мероприятий в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в виде соревнований «Безопасное колесо». | июль | УКФКС и ДМ, ГИБДД (по согласованию) |  |
| 4.4 | Организация и проведение бесплатных выставок, книжно-иллюстративных выставок, бесед, праздничных концертов для несовершеннолетних и иных мероприятий для детей и подростков согласно плана работы Управления по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи администрации ИГО и с учетом рекомендаций областной КДН и ЗП | в течение всего периода | УКФКС и ДМ |  |
| 4.5 | Организация книжных онлайн-выставок в школьных библиотеках, библиотеках города с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних. | в течение всего периода | УКФКС и ДМ |  |
| 4.6 | Участие в подготовке и проведении оперативно-профилактических мероприятий в соответствии с планом ГУВД СО: - «Детство без насилия» - «Беглец» - «Комендантский патруль» | 1 - 5 июня 12-16 июля 2 — 6 августа | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 4.7 | Проведение легкоатлетической эстафеты среди воспитанников ДОУ | июнь | УКФКС и ДМ |  |
| 4.8 | Организация и работа оборонно – спортивного лагеря на базе ВПК «Шанс». | июль | Шабалов И.И. |  |
| 4.9 | Проверки соблюдения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних | июнь-август | Прокуратура г. Ивделя, ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 4.10 | Рейды по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский» (по согласованию) |  |
| 4.11 | Рейды по выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Принятие мер в соответствии с действующим законодательством | в течение всего периода | МО МВД России «Ивдельский» (по согласованию) |  |
| 5. Профилактика гибели и травматизма |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение акции «Безопасность детства» | 1 июня-31 августа | ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |
| 5.2 | Организация и проведение рейдов по профилактике ДТП с участием и по вине несовершеннолетних водителей мотоциклов, велосипедов, скутеров, мопедов, в том числе на дворовых территориях с проведением профилактических бесед | в течение всего периода | ГИБДД (по согласованию) |  |
| 5.3 | Проведение бесед и лекций в учебных заведениях об ответственности несовершеннолетних за совершение ими правонарушений и преступлений по линии ГИБДД, профилактике ДТП и случаев травматизма детей на дорогах, в том числе на использование водителями детских удерживающих устройств с использованием дистанционных платформ | июнь, сентябрь | ГИБДД (по согласованию) |  |
| 5.4 | Проведение инструктажей о безопасности жизни и здоровья подростков во время летних каникул с несовершеннолетними в оздоровительных лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях | июнь | Управление образования, образовательные организации |  |
| 5.5 | Тематическое занятие по правилам дорожного движения. Просмотр короткометражного фильма, викторина. | июль | ГИБДД, КЦСОН (по согласованию) |  |
| 5.6 | Проведение он-лайн конкурса по безопасности дорожного движения, посвященного Международному Дню защиты детей | июнь | ГИБДД (по согласованию) |  |
| 5.7 | Участие отрядов ЮИД в областном конкурсе «Безопасное колесо» | сентябрь | ГИБДД (по согласованию) |  |
| 5.8 | Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних через патронаж семей с проведением бесед о соблюдении мер комплексной безопасности и ответственности за жизнь и здоровье детей, распространение памяток и буклетов. | в течение всего периода | КЦСОН, УСП, ТКДН и ЗП, МО МВД России «Ивдельский», Ивдельская ЦРБ (по согласованию) |  |
| 5.9 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 5.10 | Проведение мероприятий по профилактике гибели детей и травматизма на водных объектах, с проведением дополнительных бесед с представителями народности манси. | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 5.11 | Проведение мероприятий по профилактике гибели и травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта: рейды, беседы с привлечением сотрудников ПДН ЛОП на ст. Серов | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 6. Информационно-организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1 | Еженедельный обмен информацией со всеми субъектами профилактики безнадзорности. Работа по заполнению персонифицированных карт семьи и выявленных несовершеннолетних. | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 6.2 | Представление ежемесячных отчётов о ходе операции «Подросток» и рассмотрение итогов за месяц на заседании комиссии | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 6.3 | Публикации материалов о ходе операции «Подросток» в городской газете «Северная звезда» и на сайтах субъектов системы профилактики | в течение всего периода | Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |
| 6.4 | Подготовка и предоставление информации о ходе и итогах операции «Подросток» в соответствующие исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления | в течение всего периода | ТКДН и ЗП (по согласованию) |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Ивдельского городского округа

от 18.05.2021 № 234

«Об утверждении Плана мероприятий

по проведению основного этапа межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

на территории Ивдельского городского округа с 1 июня по 30 сентября 2021 года»

ОТЧЕТ

об итогах проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

_____________________________________

(наименование субъекта системы профилактики)

в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года

| Код | Содержание информации | Количественный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель за отчетный период | Показатель за аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Силы, задействованные в операции |  |  |  |
| 1.1. | Представители органов и учреждений системы профилактики, всего |  |  |
|  | Из них: |  |  |
| 1.1.1. | члены территориальной комиссии |  |  |
| 1.1.2. | специалисты органов управления образования и образовательных организаций |  |  |
| 1.1.3. | специалисты органов и учреждений социальной защиты |  |  |
| 1.1.4. | специалисты органов службы занятости населения |  |  |
| 1.1.5. | специалисты органов и учреждений здравоохранения |  |  |
| 1.1.6. | специалисты органов молодежной политики |  |  |
| 1.1.7. | специалисты учреждений физической культуры и спорта |  |  |
| 1.1.8. | сотрудники органов внутренних дел |  |  |
| 1.1.9. | сотрудники учреждений культуры |  |  |
| 1.1.10. | сотрудники уголовно-исполнительных инспекций |  |  |
| 1.1.11. | иные |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.1. | Выявлено беспризорных несовершеннолетних, всего |  |  |
|  | Из них: |  |  |
| 2.1.1. | представителей своего муниципального образования |  |  |
| 2.1.2. | представителей другого муниципального образования Свердловской области |  |  |
| 2.1.3. | представителей другого субъекта Российской Федерации |  |  |
| 2.1.4. | представителей другого государства |  |  |
| 2.2. | Выявлено безнадзорных несовершеннолетних, всего |  |  |
|  | Из них: |  |  |
| 2.2.1. | представителей своего муниципального образования |  |  |
| 2.2.2. | представителей другого муниципального образования Свердловской области |  |  |
| 2.2.3. | представителей другого субъекта Российской Федерации |  |  |
| 2.2.4. | представителей другого государства |  |  |
| 2.3. | Из числа выявленных безнадзорных несовершеннолетних: |  |  |
| 2.3.1. | помещено в государственные учреждения с круглосуточным пребыванием |  |  |
| 2.3.2. | направлено в учреждения органов здравоохранения |  |  |
| 2.3.3. | помещено в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей |  |  |
| 2.3.4. | возвращено родителям (законным представителям) |  |  |
| 2.4 | Из числа выявленных безнадзорных несовершеннолетних проживают в замещающих семьях, учреждениях государственного воспитания |  |  |
| Раздел 3. Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета |  |  |  |
| 3.1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета на 1 июня (на начало основного этапа операции «Подросток») |  |  |
| 3.2. | Количество несовершеннолетних, поставленных на учет в органы и учреждения системы профилактики (за период проведения основного этапа операции «Подросток») |  |  |
| 3.3. | Количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики (за период проведения основного этапа операции «Подросток») |  |  |
|  | из них: |  |  |
| 3.3.1. | с исправлением |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3.2. | с достижением совершеннолетия |  |  |
| 3.3.3. | с переменой места жительства |  |  |
| 3.3.4. | иные обстоятельства |  |  |
| 3.4. | Количество несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия, в отношении которых направлены ходатайства в суд |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.4.1. | об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда |  |  |
| 3.4.2. | на возложение дополнительных обязанностей |  |  |
| 3.4.3. | на продление испытательного срока при условном осуждении |  |  |
| 3.4.4. | о замене наказания в виде обязательных, исправительных работ, ограничения свободы на лишение свободы |  |  |
| 3.4.5. | об отмене условного осуждения с применением принудительных мер воспитательного воздействия и привлечением к уголовной ответственности |  |  |
| 3.4.6. | об отмене условного осуждения и о снятии судимости |  |  |
| 3.5. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности (рассмотрено с наказанием) |  |  |
| 3.6. | Количество несовершеннолетних, помещенных в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности |  |  |
| 3.7. | Количество несовершеннолетних, направленных в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа |  |  |
| 3.8. | Количество самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними в том числе: |  |  |
| 3.8.1. | из семьи |  |  |
| 3.8.2. | из государственных учреждений с круглосуточным пребыванием |  |  |
| Раздел 4. Работа с семьями |  |  |  |
| 4.1. | Количество семей, состоящих на персонифицированном учете как находящиеся в социально опасном положении на 1 июня (на начало основного этапа операции «Подросток») |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении (за период проведения основного этапа операции «Подросток») |  |  |
| 4.3. | Количество семей, снятых с персонифицированного учета (за период проведения основного этапа операции «Подросток») |  |  |
| 4.3.1. | с исправлением |  |  |
| 4.3.2. | с переменой места жительства |  |  |
| 4.3.3. | иные обстоятельства |  |  |
| 4.4. | Количество материалов, поступивших в территориальную комиссию для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями (законными представителями) |  |  |
| 4.5. | Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних |  |  |
| 4.6. | Отобрано детей из неблагополучных семей при выявлении непосредственной угрозы для их жизни и здоровья |  |  |
| 4.7. | Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе по акту органов внутренних дел |  |  |
| 4.8. | Количество случаев по оказанию семьям мер поддержки, всего |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.8.1. | информационная поддержка |  |  |
| 4.8.2. | консультационная поддержка |  |  |
| 4.8.3. | организационная поддержка |  |  |
| 4.8.4. | социальная поддержка |  |  |
| 4.8.5. | материальная поддержка |  |  |
| Раздел 5. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних |  |  |  |
| 5.1. | Количество представлений, направленных территориальными комиссиями в различные организации и учреждения |  |  |
| 5.2. | Количество материалов, направленных в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних |  |  |
| 5.3. | Выявлено несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещавших образовательные учреждения на конец отчетного периода по неуважительной причине |  |  |
| 5.4. | Возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 6. Состояние преступности несовершеннолетних |  |  |  |
| 6.1. | Привлечено несовершеннолетних к уголовной ответственности, всего |  |  |
| 6.1.1. | совершили в состоянии алкогольного опьянения |  |  |
| 6.1.2. | совершили в состоянии наркотического опьянения |  |  |
| 6.1.3. | женщины |  |  |
| 6.1.4. | в возрасте 14-15 лет |  |  |
| 6.1.5. | в возрасте 16-17 лет |  |  |
| 6.1.6. | учащиеся школ |  |  |
| 6.1.7. | студенты |  |  |
| 6.1.8. | неработающие и не учащиеся |  |  |
|  | Из них: |  |  |
| 6.1.8.1. | состоят на учете в центре занятости |  |  |
| 6.2. | Количество несовершеннолетних из числа совершивших преступления, состоявших на учете в органах внутренних дел на момент совершения преступления |  |  |
| 6.3. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в период следствия |  |  |
| 6.4. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в период испытательного срока при условном осуждении |  |  |
| 6.5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления после освобождения из воспитательных колоний |  |  |
| 6.5.1. | в том числе освобожденных условно-досрочно |  |  |
| 6.6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления после выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа |  |  |
| Раздел 7. Профилактика правонарушений против семьи и несовершеннолетних |  |  |  |
| 7.1. | Привлечено к административной ответственности родителей или законных представителей, всего |  |  |
|  | Из них: |  |  |
| 7.1.1. | по части 1статьи 5.35 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.2. | по части 2 и части 3 статьи 5.35 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.3. | по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.4. | по части 2 статьи 6.10 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.5. | по статье 6.23 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.6. | по статье 20.22 КоАП РФ |  |  |
| 7.1.7. | по статье 39-2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 8. Показатели гибели и травматизма несовершеннолетних |  |  |  |
| 8.1 | Количество фактов гибели несовершеннолетних, всего |  |  |
| 8.1.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 8.1.2. | На пожарах, всего |  |  |
| 8.1.2.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.1.3. | На воде, всего |  |  |
| 8.1.3.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.1.4. | В результате дорожно-транспортных происшествий, всего |  |  |
| 8.1.4.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.1.5. | На объектах железнодорожного транспорта, всего |  |  |
| 8.1.5.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.1.6. | В результате преступных действий в отношении несовершеннолетних |  |  |
| 8.1.6.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.1.7. | Иные случаи гибели несовершеннолетних |  |  |
| 8.1.7.1 | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2. | Количество фактов получения травм несовершеннолетними, всего |  |  |
| 8.2.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 8.2.2. | На пожарах, всего |  |  |
| 8.2.2.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2.3. | На воде, всего |  |  |
| 8.2.3.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2.4. | В результате дорожно-транспортных происшествий, всего |  |  |
| 8.2.4.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2.5. | На объектах железнодорожного транспорта, всего |  |  |
| 8.2.5.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2.6. | В результате преступных действий в отношении несовершеннолетних |  |  |
| 8.2.6.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.2.7. | Иные случаи получения травм несовершеннолетними |  |  |
| 8.2.7.1. | из них находящихся в социально опасном положении |  |  |
| 8.3. | Количество суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними |  |  |
| 8.4. | Количество завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.5 | Количество проведенных мероприятий по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних |  |  |
| Раздел 9. Информационное обеспечение профилактических мероприятий |  |  |  |
| 09.01.20 | Организованно выступлений, публикаций всеми субъектами профилактики, всего |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
| 9.1.1. | на телевидении |  |  |
| 9.1.2. | на радио |  |  |
| 9.1.3. | в газетах и журналах |  |  |
| 9.1.4. | на официальных сайтах в сети «Интернет» |  |  |