Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

Муниципальное казенное учреждение

«Информационно-методический центр г. Ивделя»

ПРИКАЗ

от  04 сентября   2024 года                                                                   № 191-а/21-д

г. Ивдель

О реализации проекта по экологическому воспитанию обучающихся

общеобразовательных организаций Ивдельского городского округа

«Чистота планеты — чистота души!»

В рамках решения приоритетных задач «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года», в соответствии с планом работы Управления образования Администрации Ивдельского городского округа, Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр г. Ивделя» на 2024/2025 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить проект по экологическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций Ивдельского городского округа «Чистота планеты — чистота души!» (Приложение 1).

- Провести мероприятия проекта «Чистота планеты — чистота души!» (далее — Проект) в период  с  сентября  2024 года по май 2025 года.

- Утвердить состав оргкомитета по проведению мероприятий Проекта (Приложение 2).

- Утвердить график проведения мероприятий Проекта (приложение 3).

- Руководителям общеобразовательных организаций Ивдельского городского округа   обеспечить участие  5 - 6 классов в мероприятиях Проекта в соответствии с графиком проведения мероприятий.

- Методисту МКУ ИМЦ г. Ивделя И.Н. Вересовой обеспечить информационно-организационное  и методическое сопровождение муниципального этапа Проекта.

- Контроль за исполнением приказа возложить на А.П. Эрленбах, директора МКУ ИМЦ г. Ивделя

Начальник Управления образования

Администрации Ивдельского городского округа                                       Л.В. Фомина

Директор МКУ «Информационно-

методический центр г. Ивделя                                                                     А.П. Эрленбах

Приложение 1 к приказу

Управления образования

Администрации Ивдельского

городского округа

и МКУ ИМЦ г. Ивделя

от 04.09.2024 № 191-а/21-д

Проект по экологическому воспитанию

обучающихся  5 — 6 классовобщеобразовательных организаций

Ивдельского городского округа

«Чистота планеты — чистота души!»

Актуальность проблемы, обоснование необходимости ее решения

Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством в наши дни, первостепенное значение имеют проблемы экологии. Загрязнение природы угрожает самому существованию человека.

Экологическая задача заключается в том, чтобы минимизировать вредные воздействия на окружающую среду и ознакомить общество  с угрожающей опасностью. Предотвратить нарастание вредных факторов в окружающей среде может только раннее формирование правильного, осознанного взаимоотношения человека и природы.

Поэтому в становлении экологического сознания человека велика роль школы. Именно в этом возрасте у ребят воспитывается чувство сопричастности к природе, ощущение её красоты, не позволяющее относиться к ней потребительски.

Экологическое воспитание обучающихся актуально. Проект по экологическому воспитанию школьников 5 — 6 классов включает в себя систему мероприятий по вопросам охраны окружающей среды школьного, муниципального уровней.

Организаторы Проекта

Администрация Ивдельского городского округа

Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

МКУ «Информационно-методический центр г. Ивделя»

Цели и задачи Проекта

Цель: Создание условий для формирования экологической культуры и экологического сознания школьников.

Задачи:

- способствовать формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе;

- воспитывать  у обучающихся ответственное отношение к природе;

- учить основам экологических знаний;

- знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека;

- учить видеть и понимать красоту живой природы;

- способствовать формированию у школьников умений и желания беречь и защищать природу;

- создание условий для творческого и физического развития личности.

Участники Проекта

5 — 6 классы общеобразовательных организаций Ивдельского городского округа по квоте: ОО № 1 — не менее 3 классов, ОО № 2 — не менее 2 классов, ОО №№ 3,7,11,19 — по 1 классу, ОО № 21 — по желанию.

Сроки проведения Проекта

Мероприятия проекта проводятся с сентября 2024 по  май 2025.

Порядок реализации Проекта

    - Проект состоит из комплекса мероприятий.

    - Рекомендуемые направления проекта:

а) информационно-просветительское или познавательное (конференции, выставки, лекции, специальные уроки, беседы, демонстрация фильмов, выступления в средствах массовой информации);

б) трудовое, в том числе практическая деятельность (сбор мусора, посадки цветов, кустарников, расчистка родников;

в) исследовательская (оценка состояния зеленых зон);

г) агитационная  (выступление школьных агитбригад);

д) конкурсное (творческие конкурсы, викторины, кроссворды и т. д.).

    - В рамках Проекта проводятся конкурсы:

- конкурс рисунков  «Мир на ладони», посвященный Всемирному Дню Земли (апрель 2025);

-  фотоконкурс «В объективе — родной край»;

- конкурс видеороликов «Экология начинается с меня»;

- викторина «Любить, ценить и охранять»;

- акции «Зелёная Россия», «Зачистить!», «Батарейки, сдавайтесь!», «Живи, родник!», «Кормушка», «Мир цветочных фантазий» и т.д.

    - Заключительный этап Проекта — экологический слет участников Проекта.

    - Проект проводится в соответствии с его планом-графиком (приложение).

    - Оргкомитет информирует образовательные организации о начале Проекта.

    - В течение учебного года классы участвуют в мероприятиях проекта. За участие и победу в конкурсных мероприятиях классу начисляются баллы.

    - Класс-победитель и классы-призеры награждаются дипломами  и памятными призами, классы-участники — сертификатами.

Приложение 2 к приказу

Управления образования

Администрации Ивдельского

городского округа

и МКУ ИМЦ г. Ивделя

от 04.09.2024 № 191-а/21-д

Состав оргкомитета по проведению мероприятий Проекта

«Чистота планеты — чистота души!»

Председатель оргкомитета — Эрленбах А.П., директор МКУ ИМЦ г. Ивделя

Члены оргкомитета:

Можаева Т.Н., специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи и энергетики Администрации Ивдельского городского округа;

Вересова И.Н., методист МКУ ИМЦ г. Ивделя;

Клименко О.П., председатель местного отделения Движения первых.

Приложение 3 к приказу

Управления образования

Администрации Ивдельского

городского округа

и МКУ ИМЦ г. Ивделя

от 04.09.2024 № 191-а/21-д

План-график проведения мероприятий проекта

«Чистота планеты — чистота души»

| № п/п | Мероприятие | Примерный срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-информационный этап |  |  |  |
| 1 | Формирование организационного комитета проекта (далее - оргкомитет) | Июнь 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| 2 | Разработка Проекта «Чистота планеты — чистота души» (далее - Проект) | Июнь 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| 3 | Разработка и утверждение положений конкурсов в рамках Проекта - конкурс рисунков «Мир на ладони», посвященный Всемирному Дню Земли (апрель 2025) - фотоконкурс «В объективе — родной край» - конкурс видеороликов "Экология начинается с меня"; - викторина «Любить, ценить и охранять»; - конкурс агитбригад «Берегите лес от пожара» - акций | Июль 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| 4 | Информирование образовательных организаций о проведении мероприятий Проекта | Август 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1 | Информирование и консультирование о проводимых мероприятиях в рамках Проекта представителей образовательных организаций | 2 – 6 сентября 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| Основной этап |  |  |  |
| 1 | Старт проекта «Чистота планеты — чистота души» | 12 сентября 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя |
| 2 | Экологическая акция «Зелёная Россия» | 12 сентября 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 3 | Экологические уроки, классные часы, посещение музея, беседы специалистов: «Состояние и значения лесных экосистем» (с приглашением сотрудников лесхоза) (20.09 - День леса) «Экологические проблемы Ивдельского ГО» (эколог Администрации Ивдельского ГО) «Лесные пожары и их последствия» (сотрудники МЧС, лесничие) «Птицы, животные родного края» (посещение музея или классные часы) «Разделяй!» (раздельный сбор мусора) и.т.д. Участие в мероприятиях проекта Экокласс.рф | В течение учебного года | ОО |
| 4 | Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (Старт акции — сентябрь 2024) | В течение учебного года | ОО |
| 5 | Акция «Живи, родник!» (очистка территории родника от мусора, снега, изготовление и размещение памяток у родников) | Один раз в месяц с сентября по июнь | ОО |
| 6 | Фотоконкурс «В объективе — родной край», приуроченный к Дню защиты животных | 24 октября 2024 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 7 | Акция «Кормушка», приуроченная к Синичкину дню | 12 ноября 2024 | ОО |
| 8 | Викторина «Любить, ценить и охранять», приуроченная к Дню заповедников | 11 января 2025 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 9 | Акция ««Мир цветочных фантазий» (выращивание рассады цветов, разбивка клумб у ОО, родников и т. д.). | Март — май 2025 | ОО |
| 10 | Конкурс видеороликов «Экология начинается с меня» | 26 марта 2025 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 11 | Конкурс рисунков «Мир на ладони», посвященный Всемирному Дню Земли (22 апреля) | 22 апреля 2025 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 12 | Экослет участников Проекта. Итоги акции «Батарейки, сдавайтесь!». Конкурс агитбригад «Берегите лес от пожара». Подведение итогов проекта. Награждение | 30 мая 2025 | МКУ ИМЦ г. Ивделя, ОО |
| 13 | Операция «Чистый берег» | май | ОО |
| 14 | Экологические субботники «ЗАчистить!» | Апрель - май | ОО |
| 15 | Участие в региональном конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче в 2024 году во «ВКонтакте» | До 13.10.24 | ОО |