|  | # Приложение к Приказу Управления образования Администрации Ивдельского городского округа # от 24.01.2020 № 25-а |
| --- | --- |

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2019 ГОДУ

______Ивдельский городской округ______ 
(муниципальное образование)

г. Ивдель

2020

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков в 1 квартале 2020 г. |  |  | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте образовательных организаций недостаточно полная и актуальная информация | Создание условий по обеспечению доступности взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте детского сада в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы детского сада, создание автоматической рассылки информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя. |  | апрель-май 2020 |  | Эрленбах А.П. заведующая МАДОУ детский сад № 44 Пелипенко О.А., ответственный за ведение сайта МАДОУ детский сад № 42 |  |  | В процессе устранения |  |
|  | Размещение на сайте: - информации о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах; - информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); - информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; - информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; - информации об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. |  | 01.02.2020 31.12.2020 |  | Шауэрман О. В., методист МАДОУ детский сад № 1 Храмова О. Н. Заведующая МКДОУ детский сад № 45 |  |  | Требуемая информация размещена на официальном сайте В процессе устранения | 15.01.2020 |
|  | 1. Создание на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы». 2. Обеспечение возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг ОО (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |  | 1 квартал 2020 |  | Славинская Е. Н. методист МАДОУ детский сад № 26 |  |  | В процессе устранения |  |
|  | 1. Поддержание актуальности информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте организации и их функционирование, а именно обеспечение работы раздела «Часто задаваемые вопросы» 2. Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами официального сайта организации, в частности, размещение на сайте: - информации о методических и иных документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного процесса; - информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 01.03.2020 далее - постоянно |  | Федина С.В. заведующая, администратор сайта МАДОУ детский сад № 2 |  |  | В процессе устранения |  |
| Недостаточная популяризация официального сайта bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте: - ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК; - условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в разделе «Независимая оценка качества; - баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта); - сведения об информационно-разъяснительной работе с родительской общественностью официального сайта bus.gov.ru. |  | декабрь 2019 январь 2020 01.03.2020 далее – постоянно 01.03.2020 далее - постоянно |  | Пелипенко О.А. ответственный за ведение сайта МАДОУ детский сад № 42 Славинская Е.Н. методист МАДОУ детский сад № 26 Шауэрман О.В. методист МАДОУ детский сад № 1 Федина С.В. заведующая администратор сайта МАДОУ детский сад № 2 |  |  | Устранено Требуемая информация размещена на официальном сайте. В процессе устранения В процессе устранения | декабрь 2019 15.01.2020 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На недостаточном уровне обеспечено наличие комфортных условий предоставления услуг в сфере образования | Улучшение условий комфортности оказания услуг, обеспечение наличия и понятности навигации внутри образовательной организации. |  | 31.12.2020 | Храмова О.Н. Заведующая МКДОУ детский сад № 45 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | Организация комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью. |  | 01.01. 2021 | Сюткина Н.В. заведующая МАДОУ детский сад № 1 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | 1. Замена уличных веранд 2. Ремонт, замена и приобретение недостающей детской и игровой мебели. 3. Оборудование зон ожидания (раздевалки) соответствующей мебелью, с учетом пространства (вешалки, кресла). 4. Анализ и обновление схем навигации внутри образовательной организации |  | 2020 -2021 ( по согласованию с Учредителем, по мере поступления финансирования) | Энгельгард И. Н. заведующая МАДОУ детский сад № 26 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий с целью улучшения материально- технической базы детского сада и повышения уровня бытовой комфортности пребывания в детском саду воспитанников: приобретение компьютерного оборудования для подготовительной к школе группы, замена устаревшей мебели, озеленение помещений, размещение работ воспитанников на выставках, стендах и т.п.) |  | 2023 | Эрленбах А.П. заведующая МАДОУ детский сад № 44 Сухойкова З.С. заведующая МАДОУ детский сад № 42 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | 1. Повышение уровеня комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг, а именно: продолжение работы по благоустройству здания, помещений, прогулочных площадок и прилегающей территории, работы по улучшению материально-технической базы организации и совершенствованию РППС в соответствие с ФГОС ДО и т.п., продолжение поддержки необходимых условий организации питания (соблюдение норм питания, усиление контроля за качеством питания). 2. Осуществление контроля и анализ уровня удовлетворенности уровнем комфортности предоставления услуг организацией. |  | постоянно | Федина С.В. заведующая МАДОУ детский сад № 2 |  | В процессе устранения |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В организациях осуществляющих образовательную деятельность не организованы мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов). Не достаточно условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Создание доступной среды для обучающихся с ОВЗ: 1. Обустройство входных групп в здание. 2. Установка мнемосхем, надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля. 3. Оборудование индукционной системой, информационной панелью с сенсорным экраном, электронным табло (Бегущая строка) 4. Обеспечение консультирования на постоянной основе воспитанников с ОВЗ, их родителей (законных представителей) педагогом- учителем – логопедом. 5. Приобретение специальных учебных пособий, дидактических материалов, компьютерного оборудования для обучающихся с ОВЗ. |  | 2025 | Эрленбах А.П. заведующая МАДОУ детский сад № 44 |  |  | В процессе устранения |  |  |
|  | 1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). 2. Выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 3. Приобретение сменных кресел-колясок. 4. Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 5. Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. 6. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 7. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 8. Возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. |  | 2021-2025 (по мере выделения финансирования) ( по согласованию с Учредителем) | Сюткина Н. В. заведующая МАДОУ детский сад № 1 Энгельгард И. Н. заведующая, МАДОУ детский сад № 26 Федина С.В. заведующая МАДОУ детский сад № 2 |  |  | В процессе устранения |  |  |
|  | 1. Обустройство санитарно-гигиенических помещений 2. Установка мнемосхем, надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля. 3. Оборудование индукционной системой, информационной панелью с сенсорным экраном, электронным табло (Бегущая строка) 4. Приобретение сменных кресел-колясок |  | 2025 | Сухойкова З.С. заведующая МАДОУ детский сад № 42 |  |  | В процессе устранения |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание на прежнем уровне работы по повышению доброжелательности и вежливости работников организаций осуществляющих образовательную деятельность | 1. Проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками, и их родителями (законными представителями). 2. Организация и проведение мониторинга удовлетворённости участников образовательного процесса. |  | Постоянно | Гаврилова М.Н. старший воспитатель МАДОУ детский сад № 44 Анисимкова Л.А. старший воспитатель МАДОУ детский сад № 42 Федина С.В. заведующая МАДОУ детский сад № 2 |  | В процессе устранения |  |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание на прежнем уровне доверия граждан к качеству условий оказания образовательных услуг | 1. Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений с целью определения запроса по графику работы ОО. 2. Реализация данного плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательной организацией в полном объёме. |  | ежегодно ноябрь 2020 | Эрленбах А.П. заведующая МАДОУ детский сад № 44 Сухойкова З.С. заведующая МАДОУ детский сад № 42 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | 1. Введение в штатное расписание ставки психолога. 2. Проведение внутренней оценки качества условий оказания услуг, оказываемых в учреждении. 3. Оптимизация графика работы организации, в соответствии с запросом родителей |  | 2021 | Энгельгард И. Н. заведующая МАДОУ детский сад № 26 |  | В процессе устранения |  |  |  |
|  | Продолжение работы по созданию положительного имиджа организации, повышению качества предоставляемых услуг и организационными условиями предоставления услуг. |  | в течение 2020 года, далее - постоянно | Федина С.В. заведующая МАДОУ детский сад № 2 |  | В процессе устранения |  |  |  |